## Slide 1: 《软件项目管理》 ——敏捷规模化案例教程
第7章 项目执行
Modified by L Guo; Copyright DJ Ning

## Slide 2: 本章内容
2
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
  7.2 进度管理(PMBOK)
  7.3 风险管理(PMBOK)
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
  小结
  思考
2
Notes: 2

## Slide 3: 项目开发过程中的位置和任务
时间
先启
构建
产品化
工作条目
初始项目
初始需求
高优先级需求
迭代条目
任务
迭代
每日站立会议
同步状态，识别问题
迭代回顾
演示评估
获取资助
可执行的系统
产品 发布
迭代计划会议
选择条目，划分任务
资助
输入
运营和支持
生产
增强需求和缺陷
初始架构
远景
组长
需求
设计
开发
测试
文档
站立会议
可工作的方案
项目团队
一个或多个迭代
涉众共识
多个迭代，每个迭代形成潜在可交付的系统
已验证的架构
功能上完备的系统
一个或多个迭代
产品化的的系统
Notes: The Inception Phase is called:
“Pre Game” or Sprint 0 in Scrum
Inception in the RUP methodology
Start Up in Eclipse Way
Iteration 0 in other agile processes
Initiating an agile project is one of the primary activities during the Inception phase.

## Slide 4: 项目管理过程中的位置和任务
Copy Right @ DJ Ning
安装包
培训资料
运维手册
项建书
客户需求
项目 计划
架构文档
迭代计划
更新的产品订单
风险和问题列表
功能增量或发布版
监控报告
新功能增量
更新的产品订单
风险和问题列表
功能增量发布版
已批准的项建书
产品订单
发布计划
高层架构文档
风险和问题列表
先启
精化
构造
移交
项目启动
项目实施
项目收尾
规划迭代
迭代规划会议
管理迭代
迭代执行
迭代监控
评估结果
复审会议
回顾会议
项目收尾
发布管理
项目验收
迭代1～n
项目管理过程
项目启动
干系人分析
开发项建书
组建项目团队
项目规划
准备项目环境
Notes: 4
开发项目建议书 ： 包括高层技术远景和架构分析、高层需求分析
项目计划 包含了发布计划
发布管理：包括实现安装包、用户培训、运维机制的建立等内容

## Slide 5: 本章内容
5
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
    引发变更的原因
    变更控制流程
    如何应对变更
  7.2 进度管理(PMBOK)
  7.3 风险管理(PMBOK)
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
  小结
  思考
5
Notes: 5

## Slide 6: 常见的引发变更请求的原因
状况 | 举例
某个外部事件 | 市场环境发生变化，因为竞争对手的举动而引发的变更
产品范围定义的过失或者疏忽 | 软件需求分析时，对某个模块定义不清楚
技术路线的过失或者疏忽 | 原来考虑的项目实施方法遇到了技术问题，不能如期执行
一个有增值的变更 (Value-adding change) | 市场研发出了新的材料，可以替代原来材料，而且成本低
应对风险的紧急计划或回避计划 | 由于发生特定风险，需要调整项目计划
Notes: 增值服务：
电信运营商自己掏钱架设光缆；新闻网站免费浏览；移动联通免费赠送手机卡
甚至京东提出了“未来的冰箱应当是免费的，以此促进电子商务的消费”
（不负责任啊，为博眼球信口开河；对于强哥这种天马行空、胡诌八扯的想法，我只想说，拿我当个试点呗~）

## Slide 7: 变更控制流程图
1 产生变更想法
2 PM和团队分析影响
5 执行变更
3 将评估结果通知变更发起人
取消
6 记录变更
实施情况
7 分发新文档
结束
NO
YES
4 CCB审批
开始
注：CCB：变更控制委员会
Notes: 沟通管理计划指定的干系人。
CCB 变更控制委员会

## Slide 8: 如何应对变更——应对分析表
变更申请 | 项目阶段 | 变更影响大小 | 应对策略
提交 变更申请
计划和 执行期
后期 或收尾
大
小
大
小
遵循变更 控制程序
遵循变更 控制程序
签订 新合同
说服客户 取消

## Slide 9: 练习1
你被分配为某软件项目的项目经理，这个项目此前有过两任项目经理。你发现一个可交付成果会被推迟交付，幸运的是只是完成日期会受到影响，但这样会影响项目进度，推迟4周。你的分析表明这项工件可以从其它软件商那以较高的价格采购而不会影响项目进度。你目前最应该做的是什么？
  A． 评估此决定的影响
  B． 为了做出决定和客户讨论影响
  C． 赶工或快速跟进这个项目
  D． 修改项目计划，把新的计划交付日期推迟4周
答案：B
解释：当前情况是刚评估完变更的影响，接下来需要和客户交流。 不能选A，A已经做完了“幸运的是只是完成日期会受到影响”； 不能选C、D，这两个都是变更以后的事情。

## Slide 10: 练习2
你在管理一个电信项目， 由于最近政府出台了一项新的规定， 你不得不改变原定的项目范围。 对于项目目标作了几个变更。 你更新了项目中使用的技术和计划文件。 你的下一步是：
  A． 正式通知干系人
  B． 修改公司的知识管理系统
  C． 从项目发起人和客户那里获得对范围变更的正式承认
  D． 准备一个业绩报告
答案：A
解释：现状是PM分析后做了变更计划，下一步应通知干系人。B是项目收尾阶段的任务；C需要经过CCB审批后确定

## Slide 11: 本章内容
11
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
  7.2 进度管理(PMBOK)
    进度管理的主要活动
    进度估算法
  7.3 风险管理(PMBOK)
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
  小结
  思考
11
Notes: 11

## Slide 12
PMBOK——项目进度管理
6.1
定义活动
资源分配表
6.3估算
活动资源
6.2排列 活动顺序
12.2
实施采购
企业/组织
组织过程资产
活动清单
活动属性
项目进度计划
项目文件
项目文件(更新)
6.5制定 项目进度表
12.1
规划采购
5.2
定义范围
9.2
组建团队
进度数据
活动资源需求
6.4估算 活动历时
范围说明书
活动持续时间
进度图表
6.6
控制进度
7.1
估算成本
7.2
制定预算
8.1
规划质量
4.2
制定项目
管理计划
进度基准
Notes: 以6.5制定项目进度表为例

## Slide 13: PMBOK中项目进度管理的主要活动
6.1 定义活动
  活动基本信息表
6.2 排列活动顺序
6.3 估算活动资源
6.4 估算活动历时
  参数估算法
  三点估算法
6.5 制定项目进度表
6.6 控制进度

## Slide 14: 6.1 定义活动
活动ID | 名称 | 历时 | 描述 | 负责人 | 成果 | 备注
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
方法1：活动基本信息表

## Slide 15
控制账户编码代号：SA12
工作说明书
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
负责人：张某
进度里程碑清单：
2006年5月1日,完成….
2006年10月1日，完成…
参考工作包：
SA11
SA13
参考技术文献：
GB…..
ISO….
控制账户编码代号：SA12
工作说明书
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
负责人：张某
进度里程碑清单：
2006年5月1日,完成….
2006年10月1日，完成…
参考工作包：
SA11
SA13
参考技术文献：
GB…..
ISO….
控制账户编码代号：SA12
工作说明书
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
负责人：张某
进度里程碑清单：
2006年5月1日,完成….
2006年10月1日，完成…
参考工作包：
SA11
SA13
参考技术文献：
GB…..
ISO….
控制账户编码代号：SA12
工作说明书
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
负责人：张某
进度里程碑清单：
2006年5月1日,完成….
2006年10月1日，完成…
参考工作包：
SA11
SA13
参考技术文献：
GB…..
ISO….
活动标志：
活动编号：
活动名称：
先行活动：
后续活动：
逻辑关系：
提前或滞后：
资源要求：
强制日期：
制约因素：
假设：
执行人：
…
方法2：活动属性卡
Notes: 详细信息。

## Slide 16: 6.4 估算活动历时
生产率：生产单位成果单位资源所需要花费的时间
如建设一座埃菲尔铁塔需要3年，那么建设10座需要的历时为？
答：如果是同一个建筑公司，需要30年
活动历时=成果数量/ 生产率
方法1：参数估算法

## Slide 17
活动历时均值(或估计值) = (乐观估计+4×最可能估计+悲观估计) / 6
活动历时标准差 = (悲观估计 - 乐观估计) / 6
方法2：三点估算法

## Slide 18: 【例1】
平时回家，如果不堵车，最快30分钟；如果堵车，最慢2小时。大多数情况是1小时
请估算回家所需时间
回家所需时间 =（60*4+30+120)/6 = 65分钟
平均估算值 =（最可能持续时间*4+最乐观+最悲观）/6

## Slide 19: 【例2】
平时回家，如果不堵车，最快30分钟；如果堵车，最慢2小时。大多数情况是1小时
请估算80分钟内回家的概率是？
1. 平均时间 = (60*4+30+120) / 6 = 65
2. 标准差 = (120-30) / 6 =15
3. 绘制正态分布图
平均估算值 =（最可能持续时间*4+最乐观+最悲观）/ 6
标准差 =（最悲观-最乐观）/ 6

## Slide 20
99.73%
Te
68%
95%
如果问在80分到50分之间到家的概率，则是68%
如果问在80分钟以上回家的概率，则是16%，“估算平均值的右侧一个标准差外”
65
80
50%+68%/2=84%
Q：80分钟内回家的概率是？
Notes: 正态曲线下，横轴区间（μ-σ，μ+σ）内的面积为68.268949%。
P{|X-μ|<σ}=2Φ（1）-1=0.6826
横轴区间（μ-1.96σ，μ+1.96σ）内的面积为95.449974%。
P{|X-μ|<2σ}=2Φ（2）-1=0.9545
横轴区间（μ-2.58σ，μ+2.58σ）内的面积为99.730020%。
P{|X-μ|<3σ}=2Φ（3）-1=0.9974

## Slide 21: 本章内容
21
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
  7.2 进度管理(PMBOK)
  7.3 风险管理(PMBOK)
    风险管理的主要活动和技术
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
  小结
  思考
21
Notes: 21

## Slide 22
11.1规划
风险管理
11.2
识别风险
11.3实施 定性风险分析
11.4实施 定量风险分析
11.5规划
风险应对
8.1
规划质量
风险管理计划
5.3
创建WBS
6项目
时间管理
7项目
成本管理
10.1
识别干系人
企业/组织
组织过程资产
干系人登记册
成本管理计划
进度管理计划
范围基准
11.6
监控风险
7.1
估算成本
12.1
规划采购
风险登记册
6.4估算
活动历时
活动历时估算
质量管理计划
活动成本估算
项目文件
项目文件
PMBOK——项目风险管理
Notes: 以11.2识别风险为例

## Slide 23: PMBOK中项目风险管理的主要活动
11.1 规划风险管理
11.2 识别风险
11.3 实施定性风险分析
11.4 实施定量风险分析
11.5 规划风险应对
11.6 监控风险

## Slide 24: 11.1规划风险管理
依 据
工具与技术
成 果
规划会议和分析
风险管理计划
项目范围说明书
成本管理计划
进度管理计划
沟通管理计划
事业环境因素
组织过程资产

## Slide 25: 风险因素分解：RBS(Risk Breakdown Structure)
项目
技术的
外部的
项目管理
需求
技术
质量
估算
控制
沟通
分包商
客户
气候
组织的
项目依赖关系
资金
优先级

## Slide 26: 11.2 风险识别
依 据
工具与技术
成 果
文档回顾
信息搜集技术
检查单分析
假设分析
图形技术
SWOT分析
专家判断
风险登记册
风险管理计划
活动成本估算
活动历时估算
范围基准
干系人登记册
成本管理计划
进度管理计划
质量管理计划
项目文件
事业环境因素
组织过程资产

## Slide 27: 以信息搜集技术识别风险
头脑风暴法 （集思广益）
德尔斐技术 （专家预测）

## Slide 28: SWOT分析识别风险——优劣分析法
内因
外因
积极
消极
Strength
自身优势
Opportunity
外部机会
Weakness
自身劣势
Threat
外部威胁
Notes: SWOT是最常见的优劣分析方法。图-2.24中，横坐标的左边代表内因，右边代表外因；纵坐标的上端表示积极因素，下端表示消极因素。于是构成了四个象限：
左上角第I象限为内部积极因素，为自身优势（Strength）；
左下角第II象限为内部消极因素，为自身劣势（Weakness）；
右上角第III象限为外来积极因素，即外部机会（Opportunity）；
右下角第IV象限为外来消极因素，即外部威胁（Threat）；
在承接一个项目之前，以项目团队为中心进行SWOT分析有助于提高决策的理性，减少决策的失误。其方法是：
首先列出团队自身的优势，填入第一象限，
然后列出团队自身弱势，填入第二象限，
再将所有外来机会填入第三象限，
最后将所有外来威胁填入第四象限。
现实中，无论优势还是劣势都是相对的，都需要有参照物作为评估标准。这个参照物的水平，就构成了坐标的圆心。一般情况，SWOT分析都是以本项目所处行业的平均水平作为圆心的，有时也可以用项目团队的现状，或者以竞争对手的现状作为参照物。参照物设置不同，将会在很大程度上影响到优势和劣势的判断。

## Slide 29: SWOT思想
在承接一个项目之前，以项目团队为中心进行SWOT分析有助于提高决策的理性，减少决策的失误。
过程：
  列出团队自身优势，填入第二象限，
  列出团队自身弱势，填入第三象限，
  分析所有外来机会，填入第一象限，
  分析所有外来威胁，填入第四象限。
圆心即参照物，可采用
  本项目所处行业的平均水平
  项目团队的现状，或者竞争对手的现状

## Slide 30: 过程跟踪分析法—例：酒店预订网的商务模式
会员旅客
网络中心
合同酒店
航空卡会员
信用卡会员
消费卡会员
保险卡会员
普通卡会员
自行登记结帐
上网/免费电话
信息流向
货币流向
契约纽带
预订信息传输
佣金结算
服务及优惠契约
Q：你能发现多少风险？
Notes: 将一个项目的商务模式及运营流程演示在屏幕上，让所有的学员跟踪每一个环节进行讨论，发现其中的风险。例如，图-10.24显示的是一个酒店预订网的信息服务项目，其商务模式：
建立网络服务中心，提供包括800号免费电话和互联网两种方式的酒店预订服务；
发展加盟酒店，代表集体旅客与加盟酒店洽谈一个3-7折的批发价格，然后与酒店签订优惠价格和有偿服务协定；
同时发展旅客会员，免费发放会员卡。还可以与航空里程卡、消费卡、信用卡、保险卡等结成战略联盟，为其会员卡增加一项酒店预订的服务内容，以此交换其会员信息资料；
持卡会员需要预订酒店，可以通过800号电话或者互联网连接到服务中心；预定过程中服务人员可以提供酒店区位和性价比的咨询服务；
确定日期和旅客姓名之后，服务中心将此预订信息传给推荐的合同酒店；
到预订日期，该会员自行赴酒店登记入住，到酒店前台出示会员卡并报上姓名，便可以获得事先约定的优惠价格；
会员离开酒店时自行结账；
酒店将返还该会员在酒店所有消费额的10%给网络服务中心作为市场佣金。
一般情况下，学员只用几分钟，就能发现了整个商务模式中最致命的风险因素：
会员预订了酒店，但是中途爽约或改变了日程，没有去住。
会员登记入住时，酒店拒绝兑现事先承诺的优惠价格；
会员如约去住了酒店，但是酒店方故意隐瞒事实，逃避支付佣金的义务。

## Slide 31: 风险列表——基本信息表
风险ID | 描述 | 识别人 | 潜在原因 | 潜在对策 | 可能后果 | 备注
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: 11.3 实施定性风险分析
依 据
工具与技术
成 果
风险概率和 影响评估
概率和影响矩阵
风险数据质量 评估
风险类别
风险紧急性评估
专家判断
风险登记表（更新）
风险登记册
风险管理计划
项目范围说明书
组织过程资产

## Slide 33: 风险列表——风险分析表
风险ID | 风险描述 | 类别 | 发生概率 | 影响后果 | 优先级 | 备注
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 

## Slide 34: 概率和影响矩阵
概率和影响矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
概率 | 威胁 |  |  |  |  | 机会 |  |  |  | 
0.90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.05
0.70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.04
0.50 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03
0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.02
0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.01
影响力 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05
对目标的影响（比率标度）（如费用、时间或范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
每一风险按其发生概率及一旦发生所造成的影响评价级别。矩阵中所示组织规定的低风险、中等风险与高风险的临界值确定了风险的得分
——《PMBOK第五版》
Notes: 途中纵轴是发生概率，横轴是影响力权值，交界处为乘积（四舍五入）

## Slide 35: 11.4 实施定量风险分析
依 据
工具与技术
成 果
数据收集与展示技术
定量风险分析与建模技术
专家判断
风险登记表（更新）
风险登记册
风险管理计划
成本管理计划
进度管理计划
组织过程资产

## Slide 36: 敏感性分析
内部收益率
0%
20%
25%
30%
+10%
+20%
增幅
-10%
-20%
价格(+10%)
1
产销量(+10%)
2
3
投资额(+10%)
18%
20%
27%
29%
23%
21%
成本(+10%)
24%
26%
增值税(+10%)
4
5
Notes: 25%是内部收益（利润）基准
图中说明减少10%投资，内部收益反而提升4%(29%)，增大10%投资反而下降4%(21%)；
其他以此类推

## Slide 37: 龙卷风图
Notes: 龙卷风图：是项目管理中用于在风险识别和定性分析之后，进行定量风险分析的技
术----敏感性分析技术中最常用的一种图表技术。
敏感性分析：敏感性分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。它把所
有其他不确定因素保持在基准值的条件下，考察项目的每项要素的不确定性对日标
产生多大程度的影响。
敏感性分析最常用的显示方式是龙卷风图。
龙卷风图有助于比较具有较高不确定性的变量与相对稳定的变量之间的相对重要程度。
它因其显示形式象龙卷风一样而得名。图例请见图片

## Slide 38: EMV定义
事件E
发生概率 P
结果V
风险预期货币值 （EMV，Expected Monetary Value）： 用货币表示风险对项目的影响 EMV=P * V
EMV

## Slide 39: 计算EMV（风险预期货币值）
风险 | 发生概率（P） | 后果 | EMV 预期货币值
重要人员离职 | 0.5 | 进度拖延3天，每天费用1万 | 1.5万
技术难题无法克服 | 0.4 | 终止项目，损失50万 | 20万
政治环境变化 | 0.1 | 撤出项目团队，损失30万 | 3万
天气异常 | 0.2 | 进度拖延1个月，每天费用1万 | 6万

## Slide 40: 决策树分析与EMV计算
投资决策
项目A
项目B
50%概率
500万
50%
-300万
80%
300万
20%
-500万
EMV=0.5*500-0.5*300=100
EMV=0.8*300-0.2*500=140
Notes: 条件概率

## Slide 41: 决策树分析示例
决策定义 | 决策节点 | 机会节点 | 价值
建造或升级
建造新厂
升级老厂
强机会
弱机会
强机会
弱机会
65%
200w美元
80w美元
35%
90w美元
-30w美元
65%
120w美元
35%
60w美元
70w美元
10w美元
-120w美元
-50w美元
EMV=0.65*80+0.35*(-30)=41.5
EMV=0.65*70+0.35*10=49
Notes: 对1：建造新厂，有65%概率盈利80美元，35%概率亏损30w美元，

## Slide 42: 11.5规划风险应对
依 据
工具与技术
成 果
消极风险和威胁的策略
积极风险和机会的策略
应急应对策略
专家判断
风险登记册 （更新）
与风险相关的 合同决策
项目管理计划 （更新）
项目文件 （更新）
风险管理计划
风险注册表

## Slide 43: 风险应对主要措施
名称 | 特点 | 情景
回避 Avoid | 改变计划或范围 | 去掉WBS中有风险的工作包 或由第三方来消除
缓解 Mitigate | 降低概率或后果 | 雇佣有经验的雇员
转移 Transference | 转给第三方 | 购买保险或第三方担保
积极接受 Acceptance | 准备备用计划 准备应急储备金 | 有风险不能回避和减轻，准备备用计划
被动接受 Acceptance | 什么都不做 | 

## Slide 44: 风险列表——风险应对计划
风险ID | 风险征兆 | 预计日期 | 应对措施 | 备选措施 | 应对者 | 备注
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 

## Slide 45: 11.6 风险监控
依 据
工具与技术
成 果
风险再评估
风险审计
偏差与趋势分析
技术绩效测量
储备分析
状态审查会
风险登记册 （更新）
组织过程资产 （更新）
变更请求
项目管理计划 （更新）
项目文件（更新）
风险登记册
项目管理计划
工作绩效信息
绩效报告

## Slide 46: 风险列表-风险监控表
风险ID | 是否发生 | 应对效果 | 残留风险 | 次生风险 | 进一步 措施 | 剩余 储备金
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 

## Slide 47: 风险监控
风险
已识别的
新风险
做风险
应对计划
如果不能达到效果
已发生负面影响
尚未发生
执行额外的风险应对规划
应变措施
更新识别、分析、应对规划
积极接受 风险规避
应急计划或风险储备
执行应对计划

## Slide 48: 本章内容
48
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
  7.2 进度管理(PMBOK)
  7.3 风险管理(PMBOK)
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
  小结
  思考
48
Notes: 48

## Slide 49: 项目执行和监控主要活动
每日站立会议(Daily SCRUM)
迭代(冲刺)复审会议
正式报告
  每个迭代(冲刺)都会正式提交
协作
  每日会议(Daily meetings)
  扩展团队(Extended team)
  跨职能协作
  透明的协作：明确谁在做什么？
可持续的节奏
Notes: Controlling Mechanism
Daily Scrum Open to everyone, attendees can quickly get the feel for the tone, attitude and progress of the Sprint.
Sprint Review Meeting Provides monthly insight if the project is creating valuable functionality.
Formal reports Generated at the end of every Sprint

## Slide 50: 主要量化指标
迭代速度
  每个迭代中交付的功能点规模的总和
燃尽速率
  时间为横坐标，显示每天到迭代结束时的剩余工作量
迭代的缺陷率

## Slide 51: 主要技术
每日站立会议
风暴式建模
重构
持续集成
测试驱动开发（TDD)
迭代建模
迭代演示

## Slide 52: Accelerator1 ：统一开发标准
定义用于架构设计、编程语言等方面的标准和指南，并使团队能方便地获得这些标准和指南
目标是保证一致、高质量、可维护的代码
应该在项目的早期定义这些标准
  不要等到第一个开发迭代来定义
  演进式架构和设计允许对标准进行持续优化
Notes: Development guidelines should be available and understood by the core development team.
Use existing standards and modify them according to the team and project needs.
Do this as early as possible.
Guidelines can often be “enforced” by including static code analysis as part of your build.
Agile principle #9: Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
Quality is very important: put guidelines in place to maximize it.
You might want to mention Rational Software Analyzer (RSAR), a static code analysis tool.

## Slide 53: Accelerator2：并行独立测试
独立测试
构建迭代
…
构建迭代
产品化迭代
定期将可工作的结果发送到一个独立的测试团队，由他们执行探索性测试
测试发现的缺陷划分优先级，并放回到敏捷团队的待完成工作项中
TDD不代表全部测试
并行独立测试是满足非功能需求的关键策略
Notes: TDD isn’t sufficient:
  TDD enables you to validate your system to your current understanding of the intent of your stakeholders
  TDD is the equivalent of testing against the specification, replacing a lot of the grunt work done on traditional teams by the testers
  TDD assumes that your stakeholders can communicate their requirements and that developers can test
Agile teams address some of the communication risk by closely working with stakeholders, developing working software on a regular basis, and iterating.
Agile teams address the skills risk through close collaboration and a cultural value for quality.
BUT, stakeholders often miss requirements, particularly non-functional or quality of service requirements, and they often don’t understand integration issues, enterprise issues, and so forth.
These issues should be addressed by independent testing efforts.
The independent testers should try to break the system and report back change stories (defects and enhancement requests) to the development team.
The bulk of the testing effort is done by the development team, but the complex testing is done by the testers.
Your testing tools can be used by independent testers to address issues not easily addressed by OSS tools.
IBM® Rational® ClearQuest® and IBM® Rational® Team Concert can be used to capture the change stories.
The change stories are prioritized and estimated by the development team, and then treated like any other type of requirement.
Because the change story is a requirement, it can now be addressed via TDD, and the tests around it included in the team’s regression test suite.
See www.ddj.com/dept/debug/196603549 for a detailed discussion of these points.
This practice scales TDD, and it is an important aspect of delivering a quality product.
See notes for more information.

## Slide 54: Accelerator3 ： 敏捷文档策略
文档也是演化的
文档是必备的
努力找到更好的方法来获取信息，例如：
  有没有可用工具？(such as IBM® Rational® Publishing Engine)
  文档中的技术细节可由代码提取
  用迭代开发而不是基于文档的开发
记录确定的信息而不是推测的想法
保持简练
足够好就行
Notes: Treat documentation as a requirement. Estimate it, prioritize it, and put it in the stack.
Strive to identify better ways to capture the information:
  Can it be generated using a tool such as IBM® Rational® Publishing Engine
  Technical details should be captured in code
  Prefer literate programming over documented programming
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
Agile principle #1: Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
Agile principle #6: The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
Agile principle #7: Working software is the primary measure of progress.
Documentation is important, so consider what items have to be delivered as mandatory documentation based on your company’s policies.
Focus on what’s important to have in the documentation.
Remember, “less is more!”
Focus on the sweet spot, understanding what’s a good balance.
As time permits, go through these points with the students and discuss what type of documentation they have produced that is useless.
It’s important to work on deliverable documentation during an iteration. Early iterations will have less information but it’s a good practice to understand what has to be delivered as early as possible.

## Slide 55
何时编写文档？
  与开发过程并行
  一旦信息稳定就在产品化迭代中体现
确认写文档的理由：
  项目的涉众需要它
  用来定义API
  用来支持与外部团队的交流

## Slide 56: Accelerator4： 系统随着时间演进
每个迭代增加新的功能或修正现有功能中的缺陷
值得注意的是：
  需求也会随着时间演进
  在高质量的代码上工作比在低质量代码上更容易
  如果拥有完整的回归测试套件将会减少变更带来的风险
  现有的代码往往不是完美的，因此要有改进它的思想准备
这意味着：
  你必须灵活
  你必须有纪律
  你必须具有必要的技能
Notes: Agile principle #2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
Agile principle #9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
Agile principle #11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

## Slide 57: 本章内容
57
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
  7.2 进度管理(PMBOK)
  7.3 风险管理(PMBOK)
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
  小结
  思考
57
Notes: 57

## Slide 58: 1. PERT
PERT（Program Evaluation and Review Technique，程序评价和评审技术）
  最早是由美国海军在研制潜艇“北极星导弹”计划时发展起来的。PERT技术使原先估计的研制时间缩短了两年。
PERT要求对每个任务的周期做三次估计，然后辨认潜在的问题，分析制定计划：
  最可能的时间：期望任务在正常情况下所花的时间
  乐观的时间：期望完成任务的最短时间
  悲观的时间：考虑所有合理的可能情况的最坏时间
与三点估算法类似，小区别在于粒度不同：PERT针对整个项目；三点估算针对具体活动

## Slide 59: 2. 关键链法
见第六章

## Slide 60: 小结
三点估算法、PERT法基于悲观、乐观和最可能时间来估算任务
风险也可以应用逐层分解的方法(RBS)
概率和影响矩阵、敏感性分析、龙卷风图、EMV法是用来分析风险的几种方法

## Slide 61: 思考
试描述变更控制的一般流程
请用SWOT方法分析本团队项目
你的项目中是否出现了风险事件？能否应用概率和影响矩阵、敏感性分析、EMV（风险预期货币值）等方法进行分析？
Notes: Review these points with the students.