## Slide 1: 《软件项目管理》 ——敏捷规模化案例教程
第8章 项目监控
Modified by L Guo; Copyright DJ Ning

## Slide 2: 本章内容
2
第8章 项目监控
  8.1 里程碑监控
  8.2 成本监控
  8.3 EVM分析
  8.4 传统的项目监控
  小结
  思考
2
Notes: 2

## Slide 3: 项目开发过程中的位置和任务
时间
先启
构建
产品化
工作条目
初始项目
初始需求
高优先级需求
迭代条目
任务
迭代
每日站立会议
同步状态，识别问题
迭代回顾
演示评估
获取资助
可执行的系统
产品 发布
迭代计划会议
选择条目，划分任务
资助
输入
运营和支持
生产
增强需求和缺陷
初始架构
远景
组长
需求
设计
开发
测试
文档
站立会议
可工作的方案
项目团队
一个或多个迭代
涉众共识
多个迭代，每个迭代形成潜在可交付的系统
已验证的架构
功能上完备的系统
一个或多个迭代
产品化的的系统
Notes: The Inception Phase is called:
“Pre Game” or Sprint 0 in Scrum
Inception in the RUP methodology
Start Up in Eclipse Way
Iteration 0 in other agile processes
Initiating an agile project is one of the primary activities during the Inception phase.

## Slide 4: 项目管理过程中的位置和任务
Copy Right @ DJ Ning
安装包
培训资料
运维手册
项建书
客户需求
项目 计划
架构文档
迭代计划
更新的产品订单
风险和问题列表
功能增量或发布版
监控报告
新功能增量
更新的产品订单
风险和问题列表
功能增量发布版
已批准的项建书
产品订单
发布计划
高层架构文档
风险和问题列表
先启
精化
构造
移交
项目启动
项目实施
项目收尾
规划迭代
迭代规划会议
管理迭代
迭代执行
迭代监控
评估结果
复审会议
回顾会议
项目收尾
发布管理
项目验收
迭代1～n
项目管理过程
项目启动
干系人分析
开发项建书
组建项目团队
项目规划
准备项目环境
Notes: 4
开发项目建议书 ： 包括高层技术远景和架构分析、高层需求分析
项目计划 包含了发布计划
发布管理：包括实现安装包、用户培训、运维机制的建立等内容

## Slide 5: 本章内容
5
第8章 项目监控
  8.1 里程碑监控
  8.2 成本监控
  8.3 EVM分析
  8.4 传统的项目监控小结
  小结
  思考
5
Notes: 5

## Slide 6: 用甘特图管理里程碑
NO | 任务/日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
1 | 技术论证 |  |  |  |  |  | 
2 | 招聘员工 |  |  |  |  |  | 
3 | 员工培训 |  |  |  |  |  | 
4 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 
5 | 加工样品 |  |  |  |  |  | 
6 | 模拟测试 |  |  |  |  |  | 
7 | 制作模型 |  |  |  |  |  | 
8 | 申报检验 |  |  |  |  |  | 
9 | 通过检验 |  |  |  |  |  | 
10 | 委托加工 |  |  |  |  |  | 
11 | 试点安装 |  |  |  |  |  | 
12 | 试点验收 |  |  |  |  |  | 
10
20
30
40
30
10
20
3
30
20
20
3

## Slide 7: 本章内容
7
第8章 项目监控
  8.1 里程碑监控
  8.2 成本监控
  8.3 EVM分析
  8.4 传统的项目监控小结
  小结
  思考
7
Notes: 7

## Slide 8
PMBOK——项目成本管理
7.2
制定预算
7.1
估算成本
企业/组织
组织过程资产
9.2
组建团队
5.3
创建WBS
项目文件
项目文件（更新）
12.1
规划采购
资源日历
合同
项目进度计划
范围基准
成本绩效基准
活动成本估算
估算依据
6.5
制定进度表
12.2
实施采购
项目资金需求
7.3
控制成本
8.1
质量规划
4.2
制定项目
管理计划

## Slide 9: 成本类别
名称 | 含义 | 举例
直接成本 | 可以从项目上找到直接出处 | 技术人员工资
间接成本 | 多个项目分摊 | 水费、房租、管理费用
固定成本 | 不会随着产品生产数量而增加 | 计算机
可变成本 | 随着生产产品的数量增加而增加 | 原材料
可控成本 | 项目经理可以控制的 | 直接、可变
不可控成本 | 项目经理不能直接控制 | 间接、固定、其他
生命周期成本 | 考虑整个产品生命周期成本 | 设计、生产、运维、处置

## Slide 10: 练习1
你负责一个大型公司的聚会活动，你预期有1000多人会参加。你租借了巨大的礼堂，由于大雨只有800人到场参加此活动。你为礼堂花费了1000美元。下列哪个是正确的？
  A. 800美元是直接成本，200美元是间接成本
  B. 800美元是固定成本，200美元是可变成本
  C. 1000美元是固定成本
  D. 800美元是可变成本，200美元是固定成本
答案：C
解释：固定成本"不会随着产品生产数量而增加"； 本活动也不涉及"多个项目"

## Slide 11: 练习2
如果生产1个单位的可变成本是100美元，所有固定成本为2500美元，那么另外生产10个单位的成本是多少？
  A．$ 3500
  B．$ 1000
  C．$ 3600
  D．$ 1500
答案：B
解释：不是分析总成本，也不是分析固定成本，而是问另外生产的10个单位的成本，即“可变成本”

## Slide 12
 | 预算数 | 备注
合计 | 30 | /
（一）直接费用 | 25 | /
1、设备费 | 4 | /
（1）设备购置费 | 4 | /
（2）设备试制费 | / | /
（3）设备改造租赁费 | / | /
2、材料费 | 2 | /
3、测试化验加工费 | / | /
4、燃料动力费 | / | /
5、差旅费 | 3 | /
6、会议费 | 3 | /
7、国际合作与交流费 | 3 | /
8、出版/文献/知识产权 | 3 | /
9、劳务费 | 6 | /
10、专家咨询费 | 1 | /
11、其他支出 | / | /
（二）间接费用 | 5 | /
绩效支出 | 1.25 | /
管理费 | 3 | /
课题房租 | 0.75 | /
示例1 ：预算表

## Slide 13: 示例2：成本预算切段分配
NO | 任务/日期 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月
1 | 技术论证 |  |  |  |  |  | 
2 | 招聘员工 |  |  |  |  |  | 
3 | 员工培训 |  |  |  |  |  | 
4 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 
5 | 加工样品 |  |  |  |  |  | 
6 | 模拟测试 |  |  |  |  |  | 
7 | 制作模型 |  |  |  |  |  | 
8 | 申报检验 |  |  |  |  |  | 
9 | 通过检验 |  |  |  |  |  | 
10 | 委托加工 |  |  |  |  |  | 
11 | 试点安装 |  |  |  |  |  | 
12 | 试点验收 |  |  |  |  |  | 
 | 成本预算 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10
 | 累计预算 | 25 | 40 | 60 | 70 | 85 | 95
10
20
30
40
30
10
20
3
30
20
20
3

## Slide 14: 示例3：成本基准——分月预算

## Slide 15: 示例4：成本基准——累计

## Slide 16: 8.3 EVM挣值分析管理(Earned Value Management)
在对范围、进度和成本进行综合测量的基础上评价项目绩效的一种方法，用货币表示计划与实际的偏差。
三个关键值
  PV（Planned Value==BCWS），完成计划工作量的预算值
    BCWS = Budgeted Cost of Work Scheduled
    来源：WBS、甘特图、成本基准
  AC（Actual Cost==ACWP），完成实际工作量的实际成本值
    ACWP =Actual Cost of Work Performed
    来源：实际统计
  EV（Earned Value==BCWP），完成实际工作量的预算值
    BCWP =Budgeted Cost of Work Performed
    来源：(PV /计划工作量)* 实际工作量
Notes: EV = PV * 实际工作量/计划工作量
某同学发传单，甲方说一天发1000张给1000元 （PV），结果该同学一天只发了800张。按比例算，应该支付800元（EV），但是甲方只给了80元（AC）

## Slide 17: 【例1】
你正在负责一个项目，这个项目有3个工作包，原计划到今天完成2个工作包，这两个工作包的预算各为1000元。可是你今天实际只完成了1个工作包，实际花费了2000元，请问这个项目的PV、EV、AC是多少？
PV=2000；EV=1000；AC=2000

## Slide 18: EVM——几个度量值
CV（Cost Variance）成本偏差
  CV=EV-AC
  大于0表示节约；小于0表示超支
SV（Schedule Variance）进度偏差
  SV=EV-PV
  大于0代表进度提前；小于0代表进度落后
CPI（Cost Performance Index）成本绩效指数
  CPI=EV/AC
SPI（Schedule Performance Index）进度绩效指数
  SPI=EV/PV

## Slide 19: 【例2】
你正在负责一个项目，这个项目有3个工作包，原计划到今天完成2个工作包，这两个工作包的预算各为1000元。可是你今天实际只完成了1个工作包，实际花费了2000元，请问这个项目的PV、EV、AC是多少？ CV、SV、CPI、SPI又是多少？
PV=2000；EV=1000；AC=2000 CV = -1000（超支）；SV = -1000（落后）
CPI = 0.5 ；SPI = 0.5
（表示：成本和进度绩效值都很低）

## Slide 20: 【例3】
Z公司有一份要生产10，000个小部件，价格为$100,000的固定总价合同。直到所有部件都完成才可以开出发票。制造每个小部件的预算成本是＄9。所有部件都应在今天完成，不幸的是项目进度落后了，只完成了9，000个，实际制造成本为$90,000。在这个例子中，成本绩效指数CPI是多少？
CPI=EV/AC。这里AC=90，000；EV=9000*9=81，000；所以CPI=81000/90000=81/90=0.9

## Slide 21: 绩效分析表
偏差分析 | 偏差为正：>0 | 偏差为负：<0
成本偏差（CV） | 节约成本 | 成本超支
进度偏差（SV） | 工期提前（货币单位） | 工期滞后（货币单位）
SV和CV同时 | 成本节约，工期提前 | 成本超支，工期滞后
偏差分析 | 原因分析 | 
CV为正；SV为负 | 资源没到位，没开工，所以省钱，进度落后 | 
CV为负；SV为正 | 可能在赶工，拿资源换时间，所以花钱多进度提前 | 
绩效分析 | 绩效指数>1 | 绩效指数<1
工期绩效指数（SPI） | 工期提前（货币单位） | 未完成计划（货币单位）
成本绩效指数（CPI） | 比计划成本节约 | 比计划成本超支

## Slide 22: 8.4 传统的项目监控
目的
  通过周期性地跟踪项目计划的各种参数，时刻了解项目的进展情况，必要时采取纠正措施。
原理
  将项目实际情况与计划进行对比，估算误差，超过容许范围则分析原因，制定纠正措施。
重点内容
  任务进度、项目费用、人员业绩、软硬件资源、项目风险。

## Slide 23
1、任务进度监控
  原理
    记录各项任务的实际开始时间和实际结束时间；
    与计划对比分析，得出结论：提前、滞后、正常。
  常用工具
    甘特图

## Slide 24
2、项目费用监控
  原理
    记录所有的开支项；
    汇总各类报表与实际进行对比。
  常用工具
    专业财务软件
    柱状图、饼状图

## Slide 25
3、人员业绩记录
  要点
    从平时做起，而不是年终考核前赶制；
    不可因业绩考评伤害成员的积极性。
  常用工具
    业绩表

## Slide 26
4、软硬件资源监控
  要点
    对“关键资源”进行监控；
    目的是确保关键资源得到充分利用，避免浪费。
  常用工具
    资源使用调查表

## Slide 27
5、风险管理
  所有可能危害项目的因素都称为风险。风险事件最终可能发生也可能不发生。
  对待风险通常有两种态度：
    被动态度，“救火”模式；
    主动态度，“防火”模式。
  风险管理属于“防火”模式。

## Slide 28
  风险有三种常用属性：
    严重性：指风险对项目造成的危害程度，可分级，如：5－很严重；4－较严重；3－中等；2－轻度；1－低微。
    可能性：指风险发生的几率。
    风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。

## Slide 29
  风险管理表

## Slide 30: 练习: 迭代回顾
目标: 模拟过程改进
团队集合在一起
使用迭代回顾的问题进行提问，如同你处于一个真实的项目中
识别出1到2个可提高的方面在下一个迭代中尝试
  考虑采取这些措施，需要做些什么?
迭代计划
开发
稳定
迭代节律
Notes: Hint:
  Pretend that you’re at the end of a real iteration.
  The “what still puzzles you” question may lead to some interesting questions to ask the instructor.

## Slide 31: 小结
直接成本是计划好的，可以直接从项目上找到出处的成本
间接成本是多个项目分摊的成本
固定成本不会随着产品生产数量而增加
可变成本随着生产产品的数量增加而增加
EVM挣值分析管理用货币表示计划与实际的偏差

## Slide 32: 思考
如果你的项目CV为负；SV为正，那么可能的原因是什么？
Notes: Review these points with the students.