## Slide 1: 第6章 用户故事
吴春雷
软件工程系

## Slide 2: 前言
敏捷团队利用未完成订单、用户故事、任务等工件进行定义、构建和测试系统。
用户故事在敏捷开发中起着举足轻重的作用，团队通过不断实现用户故事向用户传递渐增的价值流。

## Slide 3: 用户故事基本概念
用户故事
定义：用户故事就是系统要为用户所做事情的简短的陈述。
是用开发者和用户都能理解的方式定义系统行为的工具。
重点集中在用户定义的价值上，而不再把重点放在传统的功能性的结构分解上。
提供了一种轻量级的、有效的管理需求的方法。

## Slide 4: 用户故事基本概念
XP项目中的用户故事：
用户故事起源于XP
故事是XP项目中的功能单元；
团队通过交付实现的故事展示项目的进展；
一个故事对客户应该是可理解的，对开发者是可测试的，对客户是有价值的，并且要足够小，使得一个编程人员在一个迭代中能完成多个（如6~10个）。
用户故事目前已成为了Scrum项目中建立未完成的产品订单和定义冲刺内容的主要工具。

## Slide 5: 用户故事基本概念
谁来书写用户故事？
在XP项目中，通常由客户书写用户故事，这样客户需要直接参与整个项目的开发过程。
在Scrum项目中，产品经理（Product Owner）常常书写用户故事，当然他需要从客户、利益干系人和团队获取信息。团队中的每个成员都具有足够的书写用户故事的领域知识，但他们需要把写出的用户故事提交给产品经理进行认可并把它们按优先级排入未完成的产品订单中。

## Slide 6: 用户故事基本概念
用户故事利用索引卡或在线工具记录对一个功能的简短陈述。
最简单的未完成订单可能只是一个用户需要系统所做事情的列表，例如：
登录到网上书店。
查看我的购物车。
查看我的订单状态。
与客服联系。
取消我的订单。
用户故事的简短描述中不会出现系统行为的细节，要想实现用户需要的功能，还应该有更详细的细节和验收标准。

## Slide 7: 用户故事的组成
用户故事的组成 -3C卡片包含了用户故事的简短文字描述、沟通获得的细节、测试时的细节。
卡片（Card），用2~3句话简短描述故事的目的，用来做计划（工作量估算）或者备忘
对话（Conversation），记录用户故事背后的细节，来源于和客户或产品负责人的沟通交流
确认（Confirmation），代表验收测试，即客户和产品经理如何确认故事已经根据用户的要求实现。确认表示的是判断用户故事是否完成所满足的条件，是更详细的需求。通过客户或客户代理验收测试，确认用户故事被正确地完成。

## Slide 8: 用户故事的组成
测试：
用Visa信用卡、万事达信用卡和美国运通卡测试（通过）
用大来卡（Diner`s Club）测试（失败）
用Visa借记卡测试（通过）
用有效、无效和反面丢失卡ID号的信用卡测试
用过期卡测试
用不同购买金额测试（包括超出信用额度）
User Story 1.1
卡片：作为顾客，我希望能用信用卡为购物车中的物品付款
注释：可以支持多种信用卡和借记卡付款，无效卡给出错误提示

## Slide 9: 用户故事的表示
用户故事的表示逐渐规范化，其标准形式为：
作为一个<角色>，我能做<活动>以便于<商业价值>。
<角色>代表谁正在执行指定的活动或谁会收到活动执行的结果。
<活动>代表系统执行的动作。
<商业价值>代表通过执行活动获得的益处。

## Slide 10: 用户故事的表示
用户故事的这种表达形式称为“用户声音”形式。
这种形式不仅跨越了问题域（<商业价值>交付）和解空间（用户通过系统执行的<活动>），也同时对团队提供了用户（<角色>）第一的观点。
有助于团队把注意力集中在商业价值和为真实的用户解决实际问题上。用户故事的这种表达形式充分强调了开发人员“为什么”和“怎样”实现真正满足用户需要的系统。
User Story 1.1
作为顾客，我希望能搜索图书，以查看其详细信息

## Slide 11: 用户故事的表示
网上书店软件中其它的用户故事可能为：
作为顾客，我希望搜索到想要的图书，以便购买。
作为顾客，我希望可以取消订单。
作为书店的管理人员，我可以发布图书信息，以便顾客查看和购买。

## Slide 12: 用户故事的表示
下面的描述是不是好的用户故事？
软件应该用jsp.net实现。
软件应该通过连接池链接到数据库。

## Slide 13: 用户故事的表示
用户故事描述对软件用户/购买者有价值的功能点，故对网上书店软件而言，下面的描述不是好的用户故事：
软件应该用jsp.net实现。
软件应该通过连接池链接到数据库。
因为这两个描述都不是用户所关心的，软件的使用者既不关心用什么程序设计语言编程，也不关心如何链接到数据库，用户关心的是能否快速地实现他们的期望。

## Slide 14: 用户故事的细化
如果我们的网上书店软件只包括两个用户故事：
作为顾客，我希望能够搜索并购买图书。
作为书店管理人员，我希望可以发布图书信息并发货。
我们能否靠这两个故事作为指导进行编程和测试呢？
显然不能。因为这两个故事太大了，大到无法在一个迭代中实现。为了准备每个迭代中的工作，团队必须把它们拆分成更小的用户故事。

## Slide 15: 用户故事的细化
对于用户故事的拆分，没有一套例行程序可以遵守。因此，当看到一个用户故事时，我们要问一下细节在哪里呢？
例如，在上面的“作为顾客，我希望能够搜索并购买图书”用户故事中，我们会问：
顾客搜索图书的条件是什么？书名、作者、出版社、ISBN号？
顾客必须是书店的注册用户吗？
搜索结果中应该显示哪些信息？书名、作者及简介、出版社、内容简介？
购买图书时如何选择购买几本？
如何付款？如何填写收货地址？如何索要发票？如何查看发货信息？

## Slide 16: 用户故事的细化
当用户故事能涵盖所有细节时，就不必再进行分割了。
例如，卡片1.1所示的用户故事是适度且实用的，没有必要再进一步地拆分为：
作为顾客，我希望可以查看图书简介。
作为顾客，我希望可以查看作者信息。
作为顾客，我希望可以查看出版社信息。
作为顾客，我希望可以查看封面信息。
User Story 1.1
作为顾客，我希望能搜索图书，以查看其详细信息

## Slide 17: 用户故事的细化
比把这些细节写成文档更重要的是开发团队与客户一起来讨论这些细节，若某些细节比较重要，就把它拿出来进行讨论，讨论后可在故事卡上做注释，如故事卡1.2所示。
如果需要更多的故事细节，通常以附件（模型、电子表单、算法等）的形式附在用户故事上，在开发之前或开发过程中，团队和干系人进行讨论和合作搜集这些更加详细的细节。
User Story 1.2
作为用户，我希望能搜索图书，以查看其详细信息
注释：李明说需要显示作者信息、图书简介、图书目录、封面信息，内容较多的信息可在另一界面中查看

## Slide 18: 用户故事的细化
捕获的验收条件写在用户故事卡片的背面，指导如何进行用户故事的验收。如故事卡1.3所示。
User Story 1.3
用错误的作者信息测试，用真实的作者信息测试
用空的图书简介测试，用真实的图书简介测试
用错误的图书目录测试，用真实的图书目录测试
用空的封面信息测试，用真实的封面信息测试

## Slide 19: 用户故事的细化
验收条件应该简单、扼要，可以随时增加或删除，验收的目的就是验证用户的期望是否已经满足，若已经达到了用户的期望，则开发人员就该结束该故事。
验收条件不是单元测试而是系统应该满足的条件。
单元测试需要更深入地测试功能流、异常流、边界条件及与故事相关的所有功能。

## Slide 20: 用户故事的验收测试
在敏捷开发中把功能确认称为“用户故事验收测试”，即验证用户故事确已正确实现。
为了与用户故事本身相区别，把“用户故事验收测试”作为一种工件。
用户故事与用户故事验收测试的关系如图6-2所示。
①1：n的关系，每个用户故事进行一次或多次的验收测试。
②一个用户故事必须通过验收测试才能被认为已经完成。
验收测试是验证系统是否实现了用户故事预期目标的功能性测试。为了避免产生大量的手工测试，故事的测试尽可能采用自动测试。

## Slide 21: 用户故事的单元测试
为了进一步确保故事的质量，一个故事的编码也应该进行单元测试，它们的关系如图6-3所示。
开发人员进行单元测试的目的是测试子模块代码的执行逻辑。在测试驱动的开发模型中，在编码之前就要写好测试用例。总之，必须经过编写测试用例、测试通过，然后建立自动测试框架，一个故事才算完成。
成熟的敏捷团队会进行综合地单元测试和自动化的功能测试。通过持续和自动的功能集成和单元测试，敏捷项目获得了持续的质量保证。

## Slide 22: 用户故事和用例的区别
用户故事
作用：1.作为进度跟踪的依据；2.作为与人交谈的备忘录。
不是精确的需求，不需要非常清楚的描述，把详细分析推迟到实现前夕进行。
用户故事是可见的商业价值，而不是功能描述。每个用户故事的粒度和工作量都相差不多，用户故事是小粒度的，可测试的，是有价值的。
用例
需要详细的描述各操作步骤以及所有异常路径，起到文档的作用。
功能描述，不同用例的粒度和工作量可能相差很大。

## Slide 23
写出尽量多的用户故事（课堂至少完成5个），包括Card、和Conversation部分和Confirmation部分。

## Slide 24: INVEST模型
用INVEST模型描述好的用户故事所具有的特性来判断用户故事的优劣。
Independent
Negotiable
Valuable
Estimable
Small
Testable

## Slide 25: 独立性（Independent）
独立性意味着一个故事可以独立地开发、测试甚至交付，因此，也能单独对其进行评价。
作为产品功能的组成部分，有些故事之间存在着内在的顺序依赖关系，但是，每一个仍能独立地交付价值。
例如，产品可以单独显示一条记录、一个列表；
对列表进行排序、过滤、输出；
还可以对列表中的条目进行增、删、改等操作。

## Slide 26: 可协商性（Negotiable）
用户故事只是一个占位符，该占位符代表一项需要讨论、开发、测试和验收的需求。
用户故事是可以讨论的。它们不是签署好的合同或者软件必须实现的需求。故事卡是功能的简短描述，细节将在客户和开发团队的讨论中产生。
由于没有过度的限制和过多的需求细节，增强了团队和企业在功能和交付日期之间进行权衡的能力。
由于每个故事具有灵活性，团队在满足发布目标上也就有了更多的灵活性。

## Slide 27: 可协商性（Negotiable）
作为用户，我希望能用信用卡支付发布工作信息费用
备注：接受Visa信用卡、万事达信用卡和美国运通卡
作为用户，我希望能用信用卡支付发布工作信息费用
备注：接受Visa信用卡、万事达信用卡和美国运通卡。当支付金额超过1000元时，需要提供信用卡背面的ID号。系统可以根据卡号的前两位数字识别客户使用的是何种类型的信用卡。系统可以保持卡号以备将来使用。搜集信用卡的过期月份和日子。

## Slide 28: 可协商性（Negotiable）
作为用户，我希望能用信用卡支付发布工作信息费用
备注：接受Visa信用卡、万事达信用卡和美国运通卡
用Visa信用卡、万事达信用卡和美国运通卡测试（通过）
用大来卡（Diner`s Club）测试（失败）
用Visa借记卡测试（通过）
用有效、无效和反面丢失卡ID号的信用卡测试
用过期卡测试
用高于1000元和低于1000元测试

## Slide 29: 有价值的（Valuable）
每个用户故事必须提供一些价值给用户、客户或干系人。价值是INVEST模型中最重要的特性。
未完成产品订单是根据价值进行优先级排序，产品的成功与失败也是基于团队交付的价值而定。

## Slide 30: 可估计的(Estimable)
团队应该能对故事的复杂性和需要的工作量进行一个大概的估计。为了每个迭代都能交付价值，对一个故事的估计至少应能确定它在一个迭代中是否可以完成，更加准确的估计将提高团队的可预测性。
如果团队无法估计一个用户故事，这表明该用户故事可能太大或具有不确定性。如果太大，则应该被拆分成更小的故事。如果故事由于不确定性而无法估计，则应该进行技术或功能性的分解降低不确定性，形成一个或多个可估计的用户故事。

## Slide 31: 可估计的(Estimable)
估计用户故事的主要好处不仅是获得故事精确的大小，而且要找出隐藏的假设和漏掉的验收条件及整个团队对故事的理解达成共识。因此，围绕估计过程的对话可能比实际估计更为重要。
用户故事的大小是影响估计的重要因素，因此，应使用户故事尽量简短具体。

## Slide 32: 短小（small）
一个用户故事能在一个迭代中完成，否则，团队无法提供任何价值。
短小的故事能降低故事的复杂度,增强生产能力，使团队更敏捷高效。故事的复杂性与其大小成非线性关系，这一点在测试中非常容易看到，随着复杂性的增加，测试案例的数目成指数速度增长。由于小的用户故事的复杂性低，故其设计、编码、测试更容易进行，有利于提高生产能力。

## Slide 33: 短小（small）
Robert Martin 在2009年提出了写软件功能的规则：
规则1：做一件事情。
规则2：短小。
规则3：让它们更小。
由于用户故事小，复杂度低，单位时间完成的作业数增加，即提高了生产力 （生产力为单位时间完成的作业数）

## Slide 34: 短小（small）
另外，在负载过重的系统中，系统处理较大的批处理时，速度急剧降低（生产力下降）。就像是交通高峰时间的公路系统，摩托车和自行车比汽车有更高的吞吐量，在经过重负载系统时，有较多的空间操纵小的东西。由于开发团队通常是达到或超过其负载能力（80%~120%），他们都进入了“交通高峰”之列。
用户故事减小，比大的用户故事能够交付更高价值的产出、提供更快的用户反馈，因此，在敏捷项目中，团队偏爱用较小的用户故事，并且努力使其更小。在敏捷项目中，小的用户故事既能够降低复杂度，提高生产力，又能提高可预测性。

## Slide 35: 可测试性（Testable）
每个故事都是可测试的。成功通过测试可以证明开发人员正确的实现了故事。如果一个故事是不可测试的，则这个故事可能是不规范的、过度复杂的或依赖于其它未完成产品订单中的故事。
为了保证不能完成的用户故事就不能进入迭代，许多敏捷团队采用“测试先行”的方法，即在写代码之前先写测试用例。用户故事的验收条件和必要功能测试的开发就是这种理念的应用。如果一个团队知道如何测试一个用户故事，那么他们也会知道如何编写这个用户故事。

## Slide 36: 可测试性（Testable）
为了确保可测试性，用户故事的书写避免用模糊的词汇，如快速的、良好的等，因为这样的描述很难测试。清楚的边界限制既可以确保故事的可测试性，也有助于满足客户的预期。
通常，不可测试的故事发生在以下非功能性的需求上，这些需求和软件有关，但不能直接与功能有关。
例如，用户必须觉得软件好用。
用户绝不需要花很长时间等待窗口出现。

## Slide 37
将用户故事交给另外一个小组
重点检查：
是否按用户故事标准形式：作为一个<角色>，我能做<活动>以便于<商业价值>。尽量按标准形式，若某项活动的商业价值很明显，也可以省略商业价值部分，角色和活动不能省略。
是否遵循INVEST模型。

## Slide 38: 编写封闭的故事
一个封闭的用户故事是指那种随着一个有意义的目标的实现而结束的用户故事，能让用户使用后感觉完成了某个任务的用户故事。
例如：用户故事“书店管理人员可以管理已发布的图书信息”。
不是一个闭合的用户故事：管理已发布的图书信息是一个持续进行的活动，没法彻底完成。
可以创建成一个封闭故事的集合，例如：
书店管理人员可以更改已发布图书各项信息的内容
书店管理人员可以删除停止销售图书的信息
书店管理人员可以更改优惠活动的截止日期

## Slide 39: 编写封闭的故事
讨论：小组项目里是否存在不封闭的故事，如何更改成封闭的故事。注意权衡故事大小。

## Slide 40: 根据实现时间确定用户故事的规模
团队应基于用户故事实现的时间跨度，编写故事。
例如，网上书店最高层次的故事有以下5个。
书店管理人员可以发布图书信息。
书店的发货员可以查看和打印顾客订单。
书店的采购员可以查看库存量小或缺货的图书。
顾客可以搜索图书信息。
顾客可以购买图书。
客户决定第一轮迭代专注于图书管理人员发布图书信息。团队与客户首先就“图书管理人员可以发布图书信息”进行沟通，通过讨论，将该用户故事扩展出细节，而暂不考虑另外的4个故事。

## Slide 41: 根据实现时间确定用户故事的规模
细化后的故事列表如下：
书店管理人员可以发布一本图书信息到网上。
书店管理人员可以更改己经在网站上的图书信息。
书店管理人员可以册除己经在网站上的图书信息。
书店管理人员可以发布一本图书的最佳拍档。
书店管理人员可以把一本图书改为缺货状态。
书店管理人员可以把一本图书改为有货状态。
店管理人员可以发布、更改、册除优惠活动的内容及截止日期。
书店管理人员可以发布联系方式。
书店管理人员可以发布帮助信息。
书店管理人员可以发布团购信息。
书店管理人员可以发布配送范围及时间。
书店管理人员可以发布免运费标准。

## Slide 42: 估算用户故事
每个项目在启动之初就需要对其完成时间进行估算
估算用户故事的最好方法应具有如下的特点
无论何时获得故事新的相关信息，都允许重新估算
同时适用于史诗故事和小故事
花费时间少
提供进度和剩余工作的有用信息
估算不太精确也不会产生严重后果
可以用于制定发布计划

## Slide 43: 故事点估算法
每个团队可以定义自己的故事点。
一个团队可能定义一个理想日（没有会议，没有电话，没有电子邮件，也就是没有任何打扰的一天）的工作为一个故事点。另一个团队可能定义一个理想周的工作为一个故事点。
相较于用连续时间估算，理想时间更简单，因为用持续时间估算时人们不得不考虑周围可能的各种影响，例如，周一下午的公司会议、每天花几小时回复邮件等等。

## Slide 44: 以团队估算
估算用户故事由整个团队集体完成有两个原因：
还不知道团队中的谁会负责实现该用户故事，所以要把故事分配给整个团队而不是某人。
团队进行估算可能比某人估算更有用。

## Slide 45: Wideband Delphi估算方法 - Boehm(1981)
把所有参与估算的开发人员和客户聚在一起。发给所有参与者一些空白笔记卡。客户随机抽取一个用户故事，读给所有开发人员听。
开发人员根据需要尽可能多提问，客户尽其所能解答。如果客户不知道答案，团队可以推迟估算这个故事。
当对故事没有疑问时，根据团队采用的故事点（理想日或周），每个开发人员在空白笔记卡上写下一个估算值，每人展示其估算值。
若估算值不同，估算值高的和低的再解释一下估算依据，此时一定要耐心听取他们的想法，不要相互攻击。
听完解释，大家可以讨论几分钟，然后开发人员再次在空白笔记卡上写下自己的估算值。当大家都写好新的估算值，每人展示其估算值。通常情况下，第二轮估算值就相差不多了。

## Slide 46: 估算用户故事
团队的目的是获得故事的一个统一的估算值。但是，没有必要让每个人都在卡片上写下完全相同的估算值。如果得到了估算值3,3,3,4个故事点，团队会问估高的人是否愿意接受3的估算值。估值合理即可，并不要求绝对精确，所以，这个估算过程很少超过3轮。
三角测量
估算了几个故事后，应该对估算进行三角测量。
三角测量就是根据这个故事和其它故事的关系来估算故事。
假定一个故事估算为2个故事点，一个故事估算为3个故事点，另一个故事估算为4个故事点。把这三个故事放在一起，程序员都同意4个点的故事大概是2个点故事的两倍，3个点的故事比2个点的大，比4个点的故事小。

## Slide 47: 三角测量估算用户故事
做法通常是：在墙上画一些竖线，每一列标明故事点数，然后把故事卡贴到相应的列中，对每个新故事进行估算后，将其放到相应的列中，可以很快地检测出刚估算的故事和这列的其它故事是否基本相同。

## Slide 48: 故事点的应用
在一轮迭代结束时，团队会计算已完成的故事点数。因为下一轮迭代也应该完成同样的故事点数。
例如，假如一个团队在当前迭代（2个星期）中完成了40个故事点，那么在下轮迭代中，他们很可能也会完成40个故事点。

## Slide 49: 故事点的应用
“速率”表示团队在一轮迭代中完成（或期望完成）的故事点数。
假如一个团队正准备开发一个新的项目。在项目之初他们估算了项目所有的故事，一共360个故事点。
在第一轮迭代之前，他们计划一个迭代完成40个故事点，这意味着需要9轮迭代完成项目。--速率：40点
然而，在第一轮迭代结束时，团队完成的故事达60点。如果他们每轮都能完成60个故事点，那么他们只需要6轮迭代就能完成该项目。--速率：60点

## Slide 50: 故事点的应用
注意：
这轮迭代中没有异常事件（如加班，增加程序员等）发生，因为加班或增加程序员等因素对速率的影响非常明显。例如，在一轮迭代中每人一个星期工作50小时，而下一轮又回到一个星期工作40小时，这时速率也会随之下降。
必须采用前后一致的方式进行估算。
第一轮迭代的故事必须是独立的。若一轮迭代中全是很糟糕的故事，例如一轮的故事几乎都在处理与界面有关的事情，将无法根据这轮迭代的速率推断剩余的迭代。

## Slide 51: 故事点的应用
估算精度随故事大小的增加而降低。
例如，程序员正在研究一个故事，有人说这个故事大概3个故事点，另一个说只要2个故事点。这个讨论的意义在于3个故事点意味着比2个故事点多一半。但是，如果若程序员在争论一个故事是9个故事点还是10个故事点，则没有必要再讨论，因为大数之间一个故事点的区别是很小的，估算过程不需要追求不必要的精确度。
为了提高估算的效率，团队可以商定估算只用一些预定的值（例如：1/2,1,2,3,5,7,10,15,20,30,60等。这种限定的意义在于它反映了一个事实，就是估算越大，对这些故事知道的越少。
例如，当团队在估算一个史诗故事时，他们会估算为30还是60，而不会考虑是59还是60。

## Slide 52: 发布计划
发布周期：软件项目通常以2到6个月为一个新的发布周期，某些网站项目可能发布周期更短。
根据产品的开发路线图规划发布计划是非常有益的，路线图展示了未来几个新发布所要关注的重点。
例如，对于网上书店的下一个发布，可以有以下主题故事。
为书店提供客户浏览图书的统计信息。
为购书者提供自动搜索代理。
提高查询性能。

## Slide 53: 发布计划
根据这份简单的开发路线图，团队能够用以下两个问题来启动发布计划。
什么时间发布？
每个故事的优先级是怎样的？
一旦这些问题有了答案，就可以根据团队在每轮迭代中能完成工作的估算，做出合理的预测，预测出完成符合用户期望的发布需要多少轮迭代，从而制定发布计划。

## Slide 54: 什么时间发布
由于开发速率是预测的，团队做发布计划时希望可以和客户商定一个日期范围，而不是一个具体的日期。
例如，团队可以做出这样的发布计划：在5或6轮迭代后，系统会有最基本的功能，9到10轮迭代后，系统会有1.0版本的所有功能。

## Slide 55: 故事的优先级是怎样的？
为了制定一个发布计划，客户必须排列故事的优先级。
莫斯科（MoSCoW）规则：
必须有（Must have）:系统的基本功能
应该有（Should have）:很重要，但近期有替代方法的功能，将来一定要有的
可以有（Could have）:如果时间不允许，发布中可以不考虑的功能
这次不会有（Won’t have this time）:客户希望有，需要在后续发布中实现的功能

## Slide 56: 故事的优先级是怎样的？
当开发人员和客户对这个顺序有不同意见时，最终应该是客户说了算，但是，开发人员应该首先告诉客户每个需要的开发时间。这就要求在确定优先级前，应该先估算故事，并在故事卡上记录下估算值。
客户根据故事的估算值，结合自己对于每个故事的评价，把故事进行优先级排序。
如果客户在排列一个故事的优先级时遇到问题，可能需要对这个故事进行分割。
故事卡6.2 查看历史
作为采购员，我能够获得自己最近5次看到的资料，即使在不同的会话中，我也能通过链接返回。
估算：2天

## Slide 57: 故事的优先级是怎样的？
讨论：请你们项目开发团队估算出每个用户故事的开发时间，然后让客户代表根据莫斯科规则给用户故事分一下优先级。

## Slide 58: 选择迭代长度
开发人员和客户要一起选择适合的迭代长度：一般为1至4周。
短迭代的好处是允许项目较频繁地进行调整，项目进展更透明；但是，每轮迭代会有一些额外的开销。与短迭代相比，长迭代中出错的几率更大。
在项目开发过程中，尽可能地保持固定的迭代长度，有利于团队的开发速度。当然也有需要变更迭代长度的时候。
例如，团队本来以3周作为一轮迭代，若要求他们为8周后的重要行业展览准备下一个版本时，他们可以做两个3周的迭代，最后一轮缩短为2周的迭代。

## Slide 59: 选择迭代长度
使用速率可将故事点转换成预计的工期
例如，假设项目中所有故事的估算值为100个故事点，如果速率是20，团队就可以估算出项目需要100/20=5轮迭代才能完成。
如何获得速率呢？获得初始速率的方法通常有以下三种。
使用历史值（适合于团队人员没有变化且刚做过类似的项目 ----这种情况非常少见）
执行第一轮迭代，后面使用第一轮迭代的速率（适合开发成本较低的项目）
猜测 （适合开发成本较高）

## Slide 60: 选择迭代长度
在迭代过程中，团队不可避免地会受到各种干扰，例如，团队成员需要花时间回复电子邮件、参加会议、接打电话等。所以，实际工作日会与理想工作日有所不同。
例如，一个由5人组成的开发团队，采用的迭代长度为2周（10个工作日），每轮迭代有50个开发日，但团队可能会把速率估计为每轮迭代完成30～40个故事点。
团队可以通过估算完成一个理想工作日需要多少实际工作日来猜测初始速率。

## Slide 61: 将用户故事分解为任务
将故事分解为更小的任务会更加符合项目的需要。
有助于发现那些可能会被遗忘的任务。例如，某个开发人员可能会忽略“有新版本时需要更新安装程序”应该是故事的一部分，但所有人都忽略的可能性会很小。
由于开发人员在某些特定技术上的专业性，也使工作划分加速了故事的完成。

## Slide 62: 将用户故事分解为任务
假设我们有一个故事“顾客可以根据不同的字段搜索图书”。该故事可能分解出以下任务：
实现基本搜索界面。
实现高级搜索界面。
实现搜索结果的界面。
为支持基本搜索编写调试查询数据库的SQL语句。
为支持高级搜索编写调试查询数据库的SQL语句。
在帮助系统和用户指南中添加新功能的文档。

## Slide 63: 将用户故事分解为任务
从故事分解任务时，通常遵循以下准则：
若故事的某个任务难于估算（比如数据支持的格式列表需要上级领导的批准），就把该任务从其它任务中分离出来。
通过分解可以让多个开发人员合作完成同一个故事。
例如，在上面故事的分解中，实现基本、高级搜索界面就是分开的任务。若团队正在使用用户界面设计师或专门的界面设计小组，“实现基本的搜索界面”也可以分解为两个任务：“设计基本搜索界面的布局”和“实现基本搜索界面的代码”。
若希望让客户了解故事某一部分的完成情况，可以把那部分分离出来作为一个任务。

## Slide 64: 开发人员承担任务的职责
故事分解成任务后，团队成员就会自愿认领各自的任务
通常是将自己的名字写在所认领的任务的旁边。即使采用结对编程，每个任务通常也只关联一个人的名字。此人负责找结对者、负责与用户沟通，承担在迭代期间完成任务。
在每轮迭代中，确保完成任务是整个团队的责任。
有些任务可能比预想的简单，有些却比预想的困难，因此任务的认领及承诺也需要进行调整。在迭代快结束时，若有开发人员不能完成认领的所有任务，团队中的其他成员应该勇于承担。在迭代结束时，整个团队的任务都应该完成。

## Slide 65: 估算与确认
如果一个项目团队的速率是每轮迭代30个故事点，那么不断重复讨论故事、分解任务、承担任务……，直到讨论完优先级最高的30个故事点的故事。这时每个开发人员估算自己承担的任务，通常仍以理想时间进行估算。此时任务已经足够小，可作出较可靠的估算。任务的认领与估算如表6-2所示。
表6-2 开发人员认领任务，在白板上估算 |  | 
任务 | 责任人 | 估算（故事点，单位：个）
实现基本搜索界面。 | 李明 | 5
实现高级搜索界面。 | 李明 | 8
实现搜索结果的界面。 | 张芳 | 6
为支持基本搜索编写调试查询数据库的SQL语句。 | 王刚 | 4
为支持高级搜索编写调试查询数据库的SQL语句。 | 王刚 | 9
在帮助系统和用户指南中添加新功能的文档。 | 张芳 | 6

## Slide 66: 估算与确认
若承担的任务难以完成，可以有以下选择。
请求团队中的其他成员接手一部分任务。
留着所有任务，寄希望于一切顺利。
与客户讨论，放弃一些任务。

## Slide 67: 估算与确认
讨论：请将你们组的用户故事进行分解和认领，并估算一下所需的故事点。